## Sheet0
Информация о заключенных концессионных соглашениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | План | Факт | Причина отклонения
1 | Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Русина от ул. Кропоткина до ул. Красноармейская протяженностью | 2025 | 135.9 | 135.9
2 | Разработка проектно-сметной документации по смене двух котловых агрегатов в котельной СШИ № 3 | 2025 | 128.4 | 128.4
| Реконструкция котельной СШИ №3 (выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ №3 (первый этап) смена первого котла КВГ-0,6(с) в соответствии с проектом), расположенной по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, ул. Желябова, 117 | 2025 | 3036.6 | 2940456.72 | На основании расчета НМЦК, согласно Приказу Минстроя России от 23.12.2019 года №841/пр; а также экономия по результатам конкурентной закупки (РТС маркет Краснодарского края)
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в рамках выполнения работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ № 3 (первый этап) смена первого котла КВГ- 0,6(с) в соответствии с проектом | 2025 |  | 79662.22
Исполнитель: | Иванова Анастасия Владимировна, тел. +786193-25-9-08